## 様式第１号 現場閉所計画・実績報告書○月分
様式第１号（第５条関係）
現場閉所（現場休息）計画・実績報告書
工事番号
工 事 名
| 工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
月 | 日 | 曜 日 | 現場閉所 （現場休息） 計画 |  | 現場閉所 （現場休息） 実績 |  |  | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
現場閉所 (現場休息)計
対象日計
（注）備考には、振替日等を記入してください。
「工事指示及び記録簿」に添付して提出してください。

## 様式第１号 現場閉所計画・実績報告書○月分（記載例）
様式第１号（第５条関係）
現場閉所（現場休息）計画・実績報告書
| 工事番号 |  | 第●●●●●号
| 工 事 名 |  | ●●●●●●●●●●工事
| 工 期 |  | 令和 | 5 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
月 | 日 | 曜 日 | 現場閉所 （現場休息） 計画 |  |  | 現場閉所 （現場休息） 実績 |  |  |  | 備 考
1 | 1 | 土 | [7 empty] | 年始休暇３日は対象外
| 2 | 日 | [7 empty] | 年始休暇３日は対象外
| 3 | 月 | [7 empty] | 年始休暇３日は対象外
| 4 | 火 | ○ |  |  | ○
| 5 | 水
| 6 | 木
| 7 | 金
| 8 | 土 | 〇 |  |  | 〇
| 9 | 日 | 〇 |  |  | 〇
| 10 | 月 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 祝日
| 11 | 火
| 12 | 水
| 13 | 木 |  |  |  | ○ |  |  |  | 雨天により現場閉所
| 14 | 金
| 15 | 土 | 〇 |  |  | × |  |  |  | １月１３日の振替えで作業
| 16 | 日 | 〇 |  |  | ○
| 17 | 月
| 18 | 火
| 19 | 水
| 20 | 木
| 21 | 金
| 22 | 土 | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 現場休息
| 23 | 日 | 〇 |  |  | 〇
| 24 | 月
| 25 | 火
| 26 | 水
| 27 | 木
| 28 | 金
| 29 | 土 | 〇 |  |  | × |  |  |  | 工程調整のため作業
| 30 | 日 | 〇 |  |  | 〇
| 31 | 月
| 現場閉所 (現場休息)計 |  | 10 |  |  | 9
| 対象日計 |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 31-3＝28
（注）備考には、振替日等を記入してください。
「工事指示及び記録簿」に添付して提出してください。

## 様式第２号 実績集計表
様式第２号（第５条関係）
現場閉所（現場休息）実績集計表
工事番号
工事名
月毎の現場閉所（現場休息）計画・実績報告書から転記してください
現場閉所（現場休息）実績
| 令和 年 | 月 | 対象日数 | 実績 | 現場閉所（現場休息）率
| 合計 |  | 0 | 0
※行が不足するときは行を複写してください
| 現場閉所（現場休息）率 |  |  | ＝ | 0 | ／ | 0
（実績合計／対象日数合計）
＝
|  | ①月単位の週休２日 |  |  | （28.5％以上/各月）
|  | ②通期の週休２日 |  |  | （28.5％以上/通期）
|  | ③４週７休以上４週８休未満相当 |  |  | （25.0％以上28.5％未満）
|  | ④４週６休以上４週７休未満相当 |  |  | （21.4％以上25.0％未満）
|  | ⑤４週６休未満相当 |  |  | （21.4％未満）

## 様式第２号 実績集計表（記載例）
様式第２号（第５条関係）
現場閉所（現場休息）実績集計表
| 工事番号 | 第●●●●●号
| 工事名 | ●●●●●●●●●●工事
月毎の現場閉所（現場休息）計画・実績報告書から転記してください
現場閉所（現場休息）実績
| 令和 年 | 月 | 対象日数 | 実績 | 現場閉所（現場休息）率
| 5 | 6 | 30 | 9 | 30%
|  | 7 | 31 | 8 | 25.8%
|  | 8 | 28 | 8 | 28.57%
|  | 9 | 30 | 9 | 30%
|  | 10 | 31 | 10 | 32.25%
|  | 11 | 30 | 8 | 26.66%
|  | 12 | 28 | 7 | 25%
| 6 | 1 | 28 | 9 | 32.14%
|  | 2 | 28 | 9 | 32.14%
|  | 3 | 17 | 5 | 29.41%
| 合計 |  | 281 | 82 | 29.18%
※行が不足するときは行を複写してください
| 現場閉所（現場休息）率 |  |  | ＝ | 82 | ／ | 281
（実績合計／対象日数合計）
|  |  |  | ＝ | 29.1%
|  | ①月単位の週休２日 |  |  | （28.5％以上/各月）
| 〇 | ②通期の週休２日 |  |  | （28.5％以上/通期）